## Титул
Дисциплина «Управление проектами»
Практическое занятие 1. Разработка концепции проекта
Проект «TableMind» — AI-сервис проверки Excel-моделей
Выполнил(а) | слушатель гр. 60121 Земляник Р.В.
Руководитель | И.В. Кашникова
Дата заполнения | 28.09.2026
Ключевые параметры
Срок проекта | 01.10.2026 – 30.09.2027 (12 месяцев)
Команда | 57 чел.-мес., 7 человек
Бюджет, BYN | 517000
Резерв на риски, BYN | 47000
Must в MoSCoW | 8 из 18 (44%)
Критический путь | 1.0 → 3.0 → 6.0 → 9.0 → 12.0 → 13.0 → 14.0 → 15.0
Листы книги
Команда и бюджет | раздел 3, организационные и бюджетные ограничения: загрузка команды 57 чел.-мес. и смета 517 000 BYN
MoSCoW | раздел 2.1: 18 требований по приоритетам, доля Must ≤ 60%
Декомпозиция | раздел 4.1: 6 этапов, 23 задачи со ссылками на работы WBS
Работы WBS | таблица 4.2: 15 работ WBS со сроками и признаком критического пути
Стейкхолдеры | раздел 5: 13 стейкхолдеров, матрица влияние/интерес 1–5, квадранты A–D
Изменяйте только ячейки с жёлтой заливкой: итоги, доли и квадранты считаются формулами.

## Команда и бюджет
Команда и бюджет проекта (ПЗ1, раздел 3)
Проект «TableMind» · слушатель гр. 60121 Земляник Р.В. · преподаватель И.В. Кашникова
№ | Роль | Ставка | Месяцев | Чел.-мес.
1 | Руководитель проекта | 0.5 | 12 | 6
2 | Бэкенд-разработчик 1 | 1 | 12 | 12
3 | Бэкенд-разработчик 2 (ядро, надстройка) | 1 | 11 | 11
4 | Фронтенд-разработчик | 1 | 10 | 10
5 | ML/LLM-инженер | 1 | 10 | 10
6 | UI/UX-дизайнер | 0.5 | 4 | 2
7 | QA-инженер | 0.75 | 8 | 6
| Итого |  |  | 57
| Стоимость 1 чел.-мес., BYN | 7500 | 5 600 BYN брутто + 34% взносов ФСЗН
| Резерв на риски, % от базовой стоимости | 10%
№ | Статья бюджета | Сумма, BYN | Комментарий
1 | Оплата труда | 427500 | чел.-мес. × стоимость чел.-мес.
2 | Облако в ЕС и LLM API | 15000
3 | Юрист и лицензии | 8000
4 | Инструменты разработки (Figma, GitHub, AI-агенты) | 5000
5 | Маркетинговый запуск | 14500
| Базовая стоимость | 470000
| Резерв на риски | 47000 | 10% от базовой стоимости
| Общий бюджет | 517000
Не включено: сертификация SOC 2/ISO 27001, платная реклама в масштабе, поддержка после 30.09.2027.

## MoSCoW
Приоритизация требований по MoSCoW (ПЗ1, раздел 2.1)
Проект «TableMind» · слушатель гр. 60121 Земляник Р.В. · преподаватель И.В. Кашникова
№ | Требование | Приоритет | Решение
1 | Импорт xlsx/csv: листы, формулы, форматы, именованные диапазоны | Must | входит в проект
2 | Аудит модели: правила и инварианты, отчёт с находками по серьёзности и ссылками на ячейки | Must | входит в проект
3 | Объяснение находок простым языком (LLM на основе данных движка) | Must | входит в проект
4 | Предложение исправлений в виде плана правок (DSL) с повторной проверкой движком | Must | входит в проект
5 | Сверка чисел в тексте отчёта с таблицей | Must | входит в проект
6 | Экспорт: xlsx с исправлениями и PDF-отчёт аудита | Must | входит в проект
7 | Регистрация (Google/Microsoft), тарифы Free/Pro и оплата через Stripe | Must | входит в проект
8 | Надстройка для Excel с проверкой при каждой правке | Must | входит в проект
9 | Ghost-подсказки формул в надстройке | Should | следующий релиз
10 | Командная палитра Cmd-K («добавь рост QoQ в %») | Should | следующий релиз
11 | История версий документа и дифф «было → стало» | Should | следующий релиз
12 | Чистка данных (даты, валюты, дубликаты) через изолированную песочницу | Could | если останутся ресурсы
13 | Вопросы по данным с показом расчёта (SQL по DuckDB) | Could | если останутся ресурсы
14 | Пользовательские инварианты («итог = сумма регионов») | Could | если останутся ресурсы
15 | Собственный редактор «текст и таблицы на одном холсте» | Won't | не делаем
16 | Enterprise-функции: SSO/SAML, SOC 2, выделенный регион | Won't | не делаем
17 | Коннекторы к базам данных и Google Sheets | Won't | не делаем
18 | Исполнение макросов VBA | Won't | не делаем
Сводка | Приоритет | Количество | Доля
| Must | 8 | 44.44%
| Should | 3 | 16.67%
| Could | 3 | 16.67%
| Won't | 4 | 22.22%
| Всего | 18 | 100%
| Доля Must | 44.44%
| Требование шаблона: Must не более 60% | выполнено

## Декомпозиция
Декомпозиция цели: иерархическая структура задач (ПЗ1, раздел 4.1)
Проект «TableMind» · слушатель гр. 60121 Земляник Р.В. · преподаватель И.В. Кашникова
№ | Этап | Задача | Работы WBS
1 | Анализ и планирование |  | 1.0–2.0
1.1 |  | Провести интервью с 10 аналитиками FP&A и консультантами, зафиксировать типовые ошибки в моделях.
1.2 |  | Проанализировать конкурентов (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT for Excel, Claude for Excel, PerfectXL, Shortcut).
1.3 |  | Приоритизировать требования по MoSCoW, утвердить ТЗ и KPI.
1.4 |  | Подготовить политику конфиденциальности, условия использования и DPA.
2 | Проектирование |  | 3.0–5.0
2.1 |  | Спроектировать архитектуру модульного монолита, модель данных и контракт API; настроить CI/CD и окружения в ЕС.
2.2 |  | Нарисовать в Figma страницы загрузки, отчёта аудита, цен и кабинета.
2.3 |  | Провести 5 коридорных тестов прототипа страницы отчёта.
2.4 |  | Собрать и разметить eval-набор: реальные, мутационные и чистые модели.
3 | Разработка MVP веб-аудита |  | 6.0–9.0
3.1 |  | Разработать парсер формул в AST, range graph и Profiler (Table Graph).
3.2 |  | Реализовать 15 правил проверки и выведенные инварианты.
3.3 |  | Разработать API загрузки файлов, авторизацию и очереди задач.
3.4 |  | Сверстать лендинг и страницу отчёта аудита.
3.5 |  | Интегрировать компоненты и выпустить закрытую бету MVP.
4 | AI-слой и монетизация |  | 10.0–11.0
4.1 |  | Подключить LLM gateway и генерировать объяснения находок.
4.2 |  | Реализовать исправления через DSL с повторной верификацией и сверку текста с таблицей; экспорт исправленного xlsx и PDF-отчёта.
4.3 |  | Подключить Stripe, тарифы и личный кабинет.
5 | Надстройка для Excel |  | 12.0
5.1 |  | Реализовать проверку при правке через WebSocket (p95 < 500 мс).
5.2 |  | Реализовать в надстройке панель находок и применение исправлений с повторной проверкой движком.
5.3 |  | Протестировать надстройку в Excel для Windows, Mac и веб.
6 | Тестирование, запуск и закрытие |  | 13.0–15.0
6.1 |  | Провести бета-тест v1 с 50 пользователями (10–20 пилотных из этапа 1 и участники открытой беты) и доработать продукт.
6.2 |  | Провести AI-eval, аудит безопасности (OWASP) и нагрузочное тестирование.
6.3 |  | Опубликовать надстройку в Microsoft AppSource и выполнить публичный запуск.
6.4 |  | Проанализировать метрики, закрыть проект и сформировать план развития.
| Этапов | 6
| Задач | 23
| Требование шаблона: 5–7 этапов, 15–25 задач | выполнено

## Работы WBS
Таблица 4.2 — Работы WBS, на которые ссылаются этапы декомпозиции (из плана ПЗ4)
Проект «TableMind» · слушатель гр. 60121 Земляник Р.В. · преподаватель И.В. Кашникова
Код | Работа WBS | Начало | Окончание | Длительность, мес. | Этап декомпозиции | Критический путь
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 1 | 1 | да
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 | нет
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 2 | да
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 2 | нет
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 2 | 2 | нет
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 3 | 3 | да
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 2 | 3 | нет
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 2 | 3 | нет
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 1 | 3 | да
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 2027-04-01 | 2027-05-31 | 2 | 4 | нет
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 1 | 4 | нет
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке и панель находок | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 3 | 5 | да
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 2027-07-01 | 2027-07-31 | 1 | 6 | да
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 1 | 6 | да
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 1 | 6 | да
| Старт проекта | 2026-10-01
| Завершение проекта | 2027-09-30
| Длительность проекта, мес. | 12
| Сумма длительностей критических работ, мес. | 12
| Критический путь | 1.0 → 3.0 → 6.0 → 9.0 → 12.0 → 13.0 → 14.0 → 15.0
Formulas:
Длительность, мес. = DATEDIF([Начало],[Окончание]+1,"m")
Начало = DATEDIF(C21,[Начало, row above]+1,"m")

## Стейкхолдеры
Анализ стейкхолдеров: идентификация, матрица и квадранты (ПЗ1, раздел 5)
Проект «TableMind» · слушатель гр. 60121 Земляник Р.В. · преподаватель И.В. Кашникова
№ | Стейкхолдер | Тип | Интерес (1–5) | Влияние (1–5) | Квадрант | Стратегия | Почему важен
1 | Основатель — владелец продукта (заказчик, источник финансирования) | Внутренний | 5 | 5 | A | Активное вовлечение | Определяет видение и приоритеты, утверждает бюджет, объём и приёмку
2 | Руководитель проекта | Внутренний | 5 | 4 | A | Активное вовлечение | Отвечает за сроки, бюджет, риски и коммуникации, проводит ворота фаз
3 | Команда разработки (бэкенд, фронтенд, ML/LLM, дизайн, QA) | Внутренний | 4 | 3 | B | Консультирование | Создаёт продукт, оценивает трудоёмкость, её компетенции определяют качество ядра
4 | Пилотные бета-пользователи из FP&A и консалтинга | Внешний | 5 | 3 | B | Консультирование | Дают реальные модели для eval-набора и обратную связь, подтверждают ценность
5 | Конечные пользователи и покупатели (аналитики, бухгалтеры, основатели) | Внешний | 4 | 3 | B | Консультирование | Платят за подписку, от их конверсии зависит успех
6 | Провайдеры LLM API (OpenAI, Anthropic, Google) | Внешний | 1 | 4 | D | Минимальное информирование | От цен и условий API зависят себестоимость и приватность; сами выпускают конкурирующие надстройки
7 | Microsoft (Excel, Office.js, AppSource) | Внешний | 1 | 5 | D | Минимальное информирование | Платформа и канал дистрибуции надстройки, может отклонить публикацию или изменить API
8 | Регуляторы в сфере защиты данных (надзорные органы ЕС по GDPR, НЦЗПД РБ) | Внешний | 2 | 4 | D | Минимальное информирование | Могут наложить штраф или ограничить обработку данных
9 | Платёжный провайдер Stripe | Внешний | 2 | 2 | C | Минимальный контроль | Обеспечивает приём оплат и НДС ЕС
10 | Облачный хостинг в ЕС (Hetzner / AWS eu-central-1) | Внешний | 1 | 2 | C | Минимальный контроль | Обеспечивает инфраструктуру и доступность
11 | Партнёры: бухгалтерские и консалтинговые фирмы, преподаватели Excel | Внешний | 2 | 1 | C | Минимальный контроль | Канал продаж и доверия, в следующем релизе — продажи командного тарифа
12 | Конкуренты: независимые инструменты аудита таблиц (PerfectXL, Shortcut) и AI-надстройки платформ | Внешний | 2 | 3 | C | Минимальный контроль | Могут снизить цены, скопировать функции или выпустить бесплатную проверку; определяют позиционирование и тарифы
13 | СМИ и профессиональные сообщества: отраслевые издания, блогеры по Excel и FP&A, Product Hunt | Внешний | 1 | 2 | C | Минимальный контроль | Формируют репутацию и узнаваемость при запуске, могут широко осветить ошибку или утечку
Квадрант | Стратегия | Условие | Количество
A | Активное вовлечение | влияние 4–5, интерес 3–5 | 2
B | Консультирование | влияние 1–3, интерес 3–5 | 3
C | Минимальный контроль | влияние 1–3, интерес 1–2 | 5
D | Минимальное информирование | влияние 4–5, интерес 1–2 | 3
| Всего |  | 13