Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Обособленное подразделение «Институт информационных технологий БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

По практическому занятию

по дисциплине

«Управление проектами»

на тему «Разработка концепции проекта»

Слушатель гр.60121    	        Земляник Р.В.

Руководитель 			И.В.Кашникова

МИНСК

2026

## РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА (BUSINESS CASE)

### 1.1 Ключевые вопросы (модель 5W)

| Элемент | Ключевые вопросы | Ваш ответ |
| --- | --- | --- |
| WHAT? | Что делаем? Какую проблему решаем? | Разрабатываем TableMind — облачный AI-сервис проверки таблиц Excel: веб-аудит финансовых моделей и надстройку для Excel. Решаем проблему скрытых ошибок в формулах и расхождения чисел в отчёте с таблицей; принцип продукта — «LLM предлагает, движок доказывает»: ни одно число не попадает в документ из генерации модели, только из вычисления. |
| WHO? | Для кого? Кто заказчик? | Для финансовых аналитиков и FP&A малого и среднего бизнеса, консультантов и инвестаналитиков, бухгалтеров и аутсорсинговых фирм, основателей и операционных менеджеров. Заказчик — основатель стартапа TableMind (владелец продукта и источник финансирования). |
| WHY? | Почему это важно? Почему сейчас? | Ошибки находят в 86–94% реальных таблиц, а цена ошибки — деньги и репутация. В 2026 году AI-надстройки для Excel выпустили все крупные компании, но сами же просят проверять их результат; пока платформы не добавили свой «режим проверки», ниша независимой детерминированной проверки свободна. |
| WHEN? | Когда завершаем? (MVP и релиз) | Старт — 01.10.2026. MVP (веб-аудит, закрытая бета) — 31.03.2027. С 01.06.2027 (после AI-исправлений и подключения оплаты) веб-аудит открыт для всех в режиме открытой беты с платными тарифами — так к концу проекта набираются ≥ 300 регистраций и ≥ 50 платящих. Публичный релиз v1 (веб-сервис + надстройка Excel в Microsoft AppSource) — сентябрь 2027. Завершение проекта — 30.09.2027. |
| WHERE? | Где используется? (платформы, браузеры) | Веб-приложение в браузерах Chrome, Edge, Firefox, Safari (две последние версии; отчёт читается и на телефоне); надстройка для Excel Microsoft 365 под Windows, macOS и Excel в браузере. Серверы — облако в ЕС; стартовая география — англоязычный онлайн и ЕС. |

### 1.2  Бизнес-окружение проекта

Как проект связан со стратегией компании? Какие рыночные условия? Почему проект нужен именно сейчас?

TableMind — собственный продукт стартапа, стратегия которого — занять нишу самообслуживаемой проверки таблиц для специалистов, чьи решения о деньгах зависят от Excel, и развиваться по модели freemium SaaS (Free, разовый аудит 9 €, Pro 19 €/мес, Team 29 €/место — со следующего релиза). Рынок табличного ПО оценивается примерно в 11 млрд $ с ростом 6–8% в год, около двух третей спроса приходится на Северную Америку и Европу. Рынок AI для Excel растёт бурно: ChatGPT for Excel, Claude for Excel, Microsoft 365 Copilot уже доступны, а инструменты аудита таблиц (например, PerfectXL) продаются дорого и по запросу — доступной проверки для отдельного специалиста почти нет. Проект нужен именно сейчас: чем больше AI правит таблицы, тем выше потребность в независимой проверке, а окно закроется, как только крупные игроки встроят собственную верификацию.

### Проблемы → Решения

| № | Проблема (как есть сейчас) | Решение (что сделает продукт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ошибки есть в большинстве таблиц (86–94% по полевым аудитам), ручная проверка «в четыре глаза» занимает часы и всё равно пропускает неполные диапазоны, захардкоженные числа, смешанные единицы. | Автоматический аудит файла менее чем за 60 с: движок верификации прогоняет правила и инварианты и выдаёт находки по серьёзности со ссылками на ячейки и исправлением в один клик. |
| 2 | AI-ассистенты в Excel «галлюцинируют» числа, их ответы меняются от запуска к запуску, а сами разработчики просят проверять результат. | Принцип «LLM предлагает, движок доказывает»: каждое изменение от человека или агента проходит один конвейер детерминированных проверок; тот же файл и та же версия правил дают те же находки. |
| 3 | Числа в тексте отчёта копируются вручную и расходятся с таблицей после правок. | Сверка утверждений из текста («рост на 12%») с ячейками таблицы, подсветка расхождения и предложенная правка текста. |

### 1.3 SMART-цель проекта

| Критерий | Ваш ответ |
| --- | --- |
| S (Что конкретно делаем?) | Разработать и вывести на рынок TableMind: веб-аудит xlsx-моделей (импорт, проверка правилами, объяснения, исправления, экспорт, оплата) со сверкой текста с таблицей и надстройку для Excel с проверкой при каждой правке; каждое изменение проходит детерминированную верификацию. |
| M (Как измерим успех?) | Precision критичных находок ≥ 90%, recall типовых ошибок ≥ 80% на мутационном eval-наборе; аудит модели до 100 тыс. ячеек < 60 с; проверка при правке p95 < 500 мс; к концу проекта ≥ 300 зарегистрированных и ≥ 50 платящих пользователей. |
| A (Почему это достижимо?) | Команда из 7 специалистов (руководитель проекта, 2 бэкенд-разработчика, фронтенд-разработчик, ML/LLM-инженер, UI/UX-дизайнер, QA; всего 57 чел.-мес.) и готовые компоненты: openpyxl, DuckDB, PostgreSQL, LLM через API, Stripe; есть System Design Document, бизнес-анализ и макет в Figma; работа идёт по воротам с измеримыми критериями. |
| R (Как решает проблемы бизнеса?) | Закрывает главную боль целевых сегментов — недоверие к цифрам в моделях и отчётах; даёт компании входной продукт (бесплатный аудит) и платную подписку, то есть проверку ценности и первую выручку в первый год. |
| T (К какому сроку сделаем?) | MVP — до 31.03.2027, публичный релиз v1 — сентябрь 2027, завершение проекта и достижение метрик — до 30.09.2027. |

Итоговая SMART-цель (одно предложение):

До 30.09.2027 командой из 7 человек в рамках бюджета 517 000 BYN разработать и вывести на рынок TableMind — веб-сервис аудита Excel-моделей с AI-исправлениями, проверенными детерминированным движком, и надстройку для Excel с проверкой при каждой правке, обеспечив precision критичных находок не ниже 90%, аудит файла до 100 тыс. ячеек быстрее 60 секунд и не менее 50 платящих пользователей.

## 1.4  Правила приемки

Критерии, когда заказчик примет работу:

- Eval-отчёт в CI подтверждает precision критичных находок ≥ 90% и recall ≥ 80% на мутационном наборе, ложные срабатывания на чистом наборе — в пределах порога.

- Аудит модели до 100 тыс. ячеек выполняется менее чем за 60 с, проверка при правке в надстройке — p95 < 500 мс, доступность сервиса ≥ 99,5%.

- В регрессионном наборе 0 «выдуманных» чисел: каждое значение, внесённое агентом, получено вычислением и прошло верификацию.

- Сквозной путь «загрузка → отчёт → регистрация → оплата → исправленный xlsx и PDF-отчёт» проходит E2E-тесты в Chrome, Edge, Firefox и Safari; исправленный xlsx сохраняет формулы, оформление и диаграммы и отличается от исходного только исправленными ячейками; надстройка работает в Excel для Windows, Mac и веб и опубликована в Microsoft AppSource.

- Нет открытых дефектов уровня blocker и critical, пройден чек-лист OWASP Top 10, загруженные файлы автоматически удаляются по сроку хранения, опубликованы политика конфиденциальности, условия использования и DPA (GDPR).

- К 30.09.2027 достигнуты бизнес-показатели SMART-цели: не менее 300 зарегистрированных и не менее 50 платящих пользователей (по данным продуктовой аналитики и Stripe).

1.5. Допущения проекта

Что мы заранее предполагаем, но не можем гарантировать. Если допущение не сбудется — проект может быть сорван.

| № | Допущение | Влияние на проект (если не сбудется) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10–20 пилотных пользователей из FP&A и консалтинга предоставят реальные финмодели для eval-набора и интервью в первые 2 месяца. | Eval-набор нерепрезентативен, правила настроены «вслепую» — precision ниже 90%, риск провала критерия приёмки. |
| 2 | Провайдеры LLM сохранят цены API и условия zero data retention с обработкой в регионе ЕС. | Рост себестоимости запроса и нарушение юнит-экономики; необходимость смены провайдера и повторной юридической проверки. |
| 3 | Microsoft проверит и опубликует надстройку в AppSource не дольше чем за 4 недели. | Сдвиг публичного релиза надстройки и начала продаж основного продукта. |
| 4 | Выбранная библиотека пересчёта формул имеет лицензию, допускающую закрытый SaaS. | Замена движка пересчёта или покупка коммерческой лицензии: +1–2 месяца на критическом пути и рост бюджета. |
| 5 | Ключевые участники команды (особенно разработчик ядра верификации) останутся в проекте весь год. | Потеря знаний о ядре, срыв сроков критического пути, затраты на поиск и ввод нового специалиста. |

### РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРОЕКТА (SCOPE)

### 2.1 MoSCoW-приоритизация требований

| Приоритет | Расшифровка | Требования вашего проекта |
| --- | --- | --- |
| Must have | Без этого система не имеет смысла. Сделать обязательно. | 1. Импорт xlsx/csv: листы, формулы, форматы, именованные диапазоны. 2. Аудит модели: правила и инварианты, отчёт с находками по серьёзности и ссылками на ячейки. 3. Объяснение находок простым языком (LLM на основе данных движка). 4. Предложение исправлений в виде плана правок (DSL) с повторной проверкой движком. 5. Сверка чисел в тексте отчёта с таблицей. 6. Экспорт: xlsx с исправлениями и PDF-отчёт аудита. 7. Регистрация (Google/Microsoft), тарифы Free/Pro и оплата через Stripe. 8. Надстройка для Excel с проверкой при каждой правке. |
| Should have | Важно, но можно отложить на второй релиз. | 1. Ghost-подсказки формул в надстройке. 2. Командная палитра Cmd-K («добавь рост QoQ в %»). 3. История версий документа и дифф «было → стало». |
| Could have | Хорошо бы, если останутся ресурсы. | 1. Чистка данных (даты, валюты, дубликаты) через изолированную песочницу. 2. Вопросы по данным с показом расчёта (SQL по DuckDB). 3. Пользовательские инварианты («итог = сумма регионов»). |
| Won't have | Сознательно не делаем в этом проекте. | 1. Собственный редактор «текст и таблицы на одном холсте». 2. Enterprise-функции: SSO/SAML, SOC 2, выделенный регион. 3. Коннекторы к базам данных и Google Sheets. 4. Исполнение макросов VBA. |

Правило: Must have — не более 60% от общего списка.

Проверка: Must have — 8 из 18 требований (44%), что меньше 60%. Must — это объём MVP и релиза v1 из SMART-цели; Should и Could в план работ (раздел 4, WBS) не включены и переносятся на следующий релиз.

2.2 Исключения (что НЕ входит в проект)

*Перечислите 3-5 пунктов того, что заказчик мог бы ошибочно посчитать входящим в проект:*

- НЕ входит: исполнение макросов VBA и файлов xlsm — такие файлы только читаются с предупреждением.

- НЕ входит: создание собственного табличного редактора или замена Excel (формульный движок, сводные таблицы, Power Query).

- НЕ входит: ручная экспертная проверка моделей и консалтинговые услуги — продукт проверяет автоматически.

- НЕ входит: мобильное приложение, интеграция с Google Sheets и корпоративные коннекторы (ERP, Snowflake, BigQuery).

- НЕ входит: обучение собственной языковой модели и enterprise-сертификация (SOC 2, ISO 27001).

### РАЗДЕЛ 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

| Категория | Конкретные ограничения вашего проекта |
| --- | --- |
| Технические | Бэкенд — Python 3.12 + FastAPI (модульный монолит), PostgreSQL + pgvector, Redis, DuckDB, S3-совместимое хранилище; фронтенд — Next.js/React/TypeScript; надстройка — Office.js + React + Fluent UI. Форматы xlsx/csv, файл до 1 млн ячеек; макросы не исполняются. Нужен интернет (офлайн-режима нет). Совместимость: две последние версии Chrome, Edge, Firefox, Safari; Excel Microsoft 365 для Windows, Mac и веб. |
| Правовые / Законодательные | GDPR (пользователи ЕС — основная стартовая география): хостинг в ЕС, DPA с провайдерами, удаление файлов по сроку и по запросу. Закон Республики Беларусь № 99-З «О защите персональных данных» (команда и обработка данных сотрудников в РБ). Федеральный закон РФ № 152-ФЗ — только если появятся пользователи из России (в объём проекта не входит). PCI DSS — данные карт не храним, оплата через Stripe Checkout. Лицензии open-source: недопустимы GPL-компоненты в закрытом SaaS без коммерческой лицензии. Правила публикации Microsoft AppSource; условия LLM-провайдеров (zero data retention, данные не используются для обучения). |
| Организационные | Условная команда из 7 человек (57 чел.-мес.): Руководитель проекта — 0,5 ставки, 12 мес.; Бэкенд-разработчик 1 — 1 ставка, 12 мес.; Бэкенд-разработчик 2 (ядро, надстройка) — 1 ставка, 11 мес.; Фронтенд-разработчик — 1 ставка, 10 мес.; ML/LLM-инженер — 1 ставка, 10 мес.; UI/UX-дизайнер — 0,5 ставки, 4 мес.; QA-инженер — 0,75 ставки, 8 мес. Итого: 6 + 12 + 11 + 10 + 10 + 2 + 6 = 57 чел.-мес. Частично удалённая работа, двухнедельные спринты; следующая фаза начинается только после выполнения критерия ворот (Gate 1–4). Решения по объёму работ согласует владелец продукта. Доступ к предметным экспертам — через пилотных пользователей из FP&A и консалтинга (еженедельные интервью в бете). |
| Временные | Старт — 01.10.2026; ТЗ — 31.10.2026 (Gate 1); MVP веб-аудита — 31.03.2027 (Gate 2); открытая бета веб-аудита с оплатой — 01.06.2027; бета v1 с надстройкой — июль 2027 (Gate 3); публичный релиз — сентябрь 2027; завершение проекта — 30.09.2027 (Gate 4, 12 месяцев). |
| Бюджетные | Общий бюджет — 517 000 BYN = базовая стоимость 470 000 BYN + резерв на риски 47 000 BYN (10% от базовой стоимости). Оплата труда — 427 500 BYN (57 чел.-мес. × 7 500 BYN: 5 600 BYN брутто + 34% взносов ФСЗН; ориентир — средняя зарплата в IT РБ около 8 000 BYN, команда стартапа уровня middle/junior). Облако в ЕС и LLM API — 15 000 BYN; Юрист и лицензии — 8 000 BYN; Инструменты разработки (Figma, GitHub, AI-агенты) — 5 000 BYN; Маркетинговый запуск — 14 500 BYN. Не включено: сертификация SOC 2/ISO 27001, платная реклама в масштабе, поддержка после 30.09.2027. |
| Пользовательские | Пользователи уверенно работают в Excel, но не обязательно знают сложные функции; интерфейс на английском (i18n заложен). Специальное обучение не требуется: онбординг «проверь на примере», справка-каталог правил и FAQ. |

РАЗДЕЛ 4. ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ (ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛИ)

Логика: разбиваем SMART-цель на конкретные шаги.

| № | Элемент | Что писать |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Декомпозиция задач | 1. Анализ и планирование (WBS 1.0–2.0) 2. Проектирование (WBS 3.0–5.0) 3. Разработка MVP веб-аудита (WBS 6.0–9.0) 4. AI-слой и монетизация (WBS 10.0–11.0) 5. Надстройка для Excel (WBS 12.0) 6. Тестирование, запуск и закрытие (WBS 13.0–15.0) |

Для каждого этапа определите 3–5 конкретных задач, которые нужно выполнить.

Правила:

- Этапы должны идти в хронологическом порядке (сначала анализируем, потом проектируем, потом разрабатываем).

- Задачи должны быть конкретными и понятными (не «Сделать сайт», а «Сверстать главную страницу»).

- Общее количество задач — от 15 до 25 (это нормально для учебного проекта).

Оформление: Представьте структуру в виде схемы (дерева) или иерархического списка.

Иерархическая структура задач проекта «TableMind» (6 этапов, 23 задачи; в скобках — коды работ WBS, их перечень и сроки приведены в таблице 4.2):

1. Анализ и планирование (WBS 1.0–2.0)

1.1. Провести интервью с 10 аналитиками FP&A и консультантами, зафиксировать типовые ошибки в моделях.

1.2. Проанализировать конкурентов (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT for Excel, Claude for Excel, PerfectXL, Shortcut).

1.3. Приоритизировать требования по MoSCoW, утвердить ТЗ и KPI.

1.4. Подготовить политику конфиденциальности, условия использования и DPA.

2. Проектирование (WBS 3.0–5.0)

2.1. Спроектировать архитектуру модульного монолита, модель данных и контракт API; настроить CI/CD и окружения в ЕС.

2.2. Нарисовать в Figma страницы загрузки, отчёта аудита, цен и кабинета.

2.3. Провести 5 коридорных тестов прототипа страницы отчёта.

2.4. Собрать и разметить eval-набор: реальные, мутационные и чистые модели.

3. Разработка MVP веб-аудита (WBS 6.0–9.0)

3.1. Разработать парсер формул в AST, range graph и Profiler (Table Graph).

3.2. Реализовать 15 правил проверки и выведенные инварианты.

3.3. Разработать API загрузки файлов, авторизацию и очереди задач.

3.4. Сверстать лендинг и страницу отчёта аудита.

3.5. Интегрировать компоненты и выпустить закрытую бету MVP.

4. AI-слой и монетизация (WBS 10.0–11.0)

4.1. Подключить LLM gateway и генерировать объяснения находок.

4.2. Реализовать исправления через DSL с повторной верификацией и сверку текста с таблицей; экспорт исправленного xlsx и PDF-отчёта.

4.3. Подключить Stripe, тарифы и личный кабинет.

5. Надстройка для Excel (WBS 12.0)

5.1. Реализовать проверку при правке через WebSocket (p95 < 500 мс).

5.2. Реализовать в надстройке панель находок и применение исправлений с повторной проверкой движком.

5.3. Протестировать надстройку в Excel для Windows, Mac и веб.

6. Тестирование, запуск и закрытие (WBS 13.0–15.0)

6.1. Провести бета-тест v1 с 50 пользователями (10–20 пилотных из этапа 1 и участники открытой беты) и доработать продукт.

6.2. Провести AI-eval, аудит безопасности (OWASP) и нагрузочное тестирование.

6.3. Опубликовать надстройку в Microsoft AppSource и выполнить публичный запуск.

6.4. Проанализировать метрики, закрыть проект и сформировать план развития.

Таблица 4.2 — Работы WBS, на которые ссылаются этапы декомпозиции (из плана ПЗ4; критический путь 1.0 → 3.0 → 6.0 → 9.0 → 12.0 → 13.0 → 14.0 → 15.0, 12 месяцев)

| Код | Работа WBS | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | 01.10.2026 – 31.10.2026 |
| 2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 01.11.2026 – 30.11.2026 |
| 3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 01.11.2026 – 30.11.2026 |
| 4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 01.11.2026 – 30.11.2026 |
| 5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 01.11.2026 – 31.12.2026 |
| 6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 01.12.2026 – 28.02.2027 |
| 7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 01.12.2026 – 31.01.2027 |
| 8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 01.12.2026 – 31.01.2027 |
| 9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 01.03.2027 – 31.03.2027 |
| 10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 01.04.2027 – 31.05.2027 |
| 11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 01.04.2027 – 30.04.2027 |
| 12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке и панель находок | 01.04.2027 – 30.06.2027 |
| 13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 01.07.2027 – 31.07.2027 |
| 14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 01.08.2027 – 31.08.2027 |
| 15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 01.09.2027 – 30.09.2027 |

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Задание: определите всех, кто влияет на проект или зависит от него. Оцените влияние и интерес по шкале от 1 до 5. Распределите по квадрантам и выберите стратегию работы.

### 5.1. Идентификация стейкхолдеров

| № | Стейкхолдер | Тип (внутренний/внешний) | Почему важен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основатель — владелец продукта (заказчик, источник финансирования) | Внутренний | Определяет видение и приоритеты, утверждает бюджет, объём и приёмку; влияние 5, интерес 5. |
| 2 | Руководитель проекта | Внутренний | Отвечает за сроки, бюджет, риски и коммуникации, проводит ворота фаз; влияние 4, интерес 5. |
| 3 | Команда разработки (бэкенд, фронтенд, ML/LLM, дизайн, QA) | Внутренний | Создаёт продукт, оценивает трудоёмкость, её компетенции определяют качество ядра; влияние 3, интерес 4. |
| 4 | Пилотные бета-пользователи из FP&A и консалтинга | Внешний | Дают реальные модели для eval-набора и обратную связь, подтверждают ценность; влияние 3, интерес 5. |
| 5 | Конечные пользователи и покупатели (аналитики, бухгалтеры, основатели) | Внешний | Платят за подписку, от их конверсии зависит успех; влияние 3, интерес 4. |
| 6 | Провайдеры LLM API (OpenAI, Anthropic, Google) | Внешний | От цен и условий API зависят себестоимость и приватность; сами выпускают конкурирующие надстройки; влияние 4, интерес 1. |
| 7 | Microsoft (Excel, Office.js, AppSource) | Внешний | Платформа и канал дистрибуции надстройки, может отклонить публикацию или изменить API; влияние 5, интерес 1. |
| 8 | Регуляторы в сфере защиты данных (надзорные органы ЕС по GDPR, НЦЗПД РБ) | Внешний | Могут наложить штраф или ограничить обработку данных; влияние 4, интерес 2. |
| 9 | Платёжный провайдер Stripe | Внешний | Обеспечивает приём оплат и НДС ЕС; влияние 2, интерес 2. |
| 10 | Облачный хостинг в ЕС (Hetzner / AWS eu-central-1) | Внешний | Обеспечивает инфраструктуру и доступность; влияние 2, интерес 1. |
| 11 | Партнёры: бухгалтерские и консалтинговые фирмы, преподаватели Excel | Внешний | Канал продаж и доверия, в следующем релизе — продажи командного тарифа; влияние 1, интерес 2. |
| 12 | Конкуренты: независимые инструменты аудита таблиц (PerfectXL, Shortcut) и AI-надстройки платформ | Внешний | Могут снизить цены, скопировать функции или выпустить бесплатную проверку; их действия определяют позиционирование и тарифы; влияние 3, интерес 2. |
| 13 | СМИ и профессиональные сообщества: отраслевые издания о финансах и IT, блогеры по Excel и FP&A, Product Hunt | Внешний | Формируют репутацию и узнаваемость при запуске, могут широко осветить ошибку или утечку; влияние 2, интерес 1. |

### 5.2. Матрица стейкхолдеров

Влияние — способность стейкхолдера влиять на проект (от 1 до 5).
Заинтересованность (интерес) — насколько стейкхолдеру важен результат проекта (от 1 до 5).

| Влияние \ Заинтересованность | Низкая (интерес 1–2) | Высокая (интерес 3–5) |
| --- | --- | --- |
| Высокое (влияние 4–5) | D: Минимальное информирование (по объёму — только то, что их касается, но своевременно и в полном объёме) | A: Активное вовлечение (регулярные отчёты, согласование решений, личные встречи) |
| Низкое (влияние 1–3) | C: Минимальный контроль (мониторить, общие дайджесты) | B: Консультирование (учитывать мнение, привлекать к обсуждениям) |

Рисунок 1 — Матрица стейкхолдеров: номера соответствуют таблице 5.1, в скобках — (влияние; интерес)

### 5.3. Распределение стейкхолдеров по квадрантам

| Квадрант | Стратегия | Стейкхолдеры |
| --- | --- | --- |
| A (Высокое влияние / Высокий интерес) | Активное вовлечение | 1. Основатель — владелец продукта (5; 5) 2. Руководитель проекта (4; 5) |
| B (Низкое влияние / Высокий интерес) | Консультирование | 3. Команда разработки (3; 4) 4. Пилотные бета-пользователи (3; 5) 5. Конечные пользователи и покупатели (3; 4) |
| C (Низкое влияние / Низкий интерес) | Минимальный контроль | 9. Stripe (2; 2) 10. Облачный хостинг в ЕС (2; 1) 11. Партнёры (1; 2) 12. Конкуренты (3; 2) 13. СМИ и сообщества (2; 1) |
| D (Высокое влияние / Низкий интерес) | Минимальное информирование: своевременно и полностью по вопросам, которые их касаются | 6. Провайдеры LLM API (4; 1) 7. Microsoft (5; 1) 8. Регуляторы по защите данных (4; 2) |

В скобках — оценки (влияние; интерес) по шкале 1–5. Стратегия по квадрантам: A — еженедельные статусы, демо на каждых воротах и согласование решений; B — интервью, опросы и демо беты; C — мониторинг условий и общие дайджесты, для конкурентов — ежемесячный обзор их функций и цен, для СМИ и сообществ — пресс-кит и анонсы к запуску беты и релиза; D — объём информации минимальный, но передаётся она своевременно и полностью, потому что влияние этих стейкхолдеров высокое: Microsoft — полный пакет для проверки AppSource заранее до подачи; провайдерам LLM — прогноз объёмов запросов и подписанные DPA; регуляторам — политика конфиденциальности, DPA и уведомление об инциденте в сроки GDPR (72 часа). Изменения их условий и политик отслеживаются постоянно.

### РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ

Напишите 3–5 предложений, подводящих итог:

- Проект обоснован, так как решает следующие проблемы: скрытые ошибки в финансовых моделях Excel, недоверие к числам, которые предлагают AI-ассистенты, и расхождение цифр в тексте отчёта с таблицей.

- Обязательный функционал (Must have) определён — импорт, аудит, объяснения, исправления, сверка текста, экспорт, оплата и надстройка Excel (8 из 18 требований, 44%); границы проекта установлены списком Won’t have и исключений.

- Ключевой стейкхолдер — заказчик (основатель, владелец продукта), с ним выстроено активное взаимодействие: еженедельные статусы и демо на каждых воротах; пилотные пользователи вовлечены через консультирование.

- Проект реализуем в рамках установленных ограничений: 12 месяцев (01.10.2026–30.09.2027) по критическому пути, бюджет 517 000 BYN с резервом 10%, команда из 7 человек (57 чел.-мес.) и проверенный стек технологий.

Дата заполнения: 28.09.2026