## WBS
Иерархическая структура работ (WBS) — проект «Разработка AI-сервиса проверки Excel-моделей TableMind»
Уровень 0 — проект; уровень 1 — 15 укрупнённых работ (коды 1.0–15.0). Цвет — фаза жизненного цикла (группировка для наглядности).
Код WBS | Название работы | Фаза | Результат (измеримый) | Ответственный (роль)
0 | TableMind: Разработка AI-сервиса проверки Excel-моделей TableMind | — | Веб-аудит + надстройка Excel выведены на рынок, ≥ 50 платящих | Владелец продукта / РП
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | Анализ и планирование | ТЗ, MoSCoW, KPI, отчёт по 10 интервью | Руководитель проекта
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | Анализ и планирование | Опубликованные юридические документы | Руководитель проекта
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | Проектирование | Архитектура, OpenAPI, CI/CD, staging/prod | Бэкенд-разработчик 1
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | Проектирование | Макеты загрузки, отчёта, цен, кабинета | UI/UX-дизайнер
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | Проектирование | Eval-набор 100–200 моделей + мутации | ML/LLM-инженер
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | Разработка MVP веб-аудита | Библиотека движка верификации + CLI | Бэкенд-разработчик 2
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | Разработка MVP веб-аудита | REST/WebSocket API, OAuth, воркеры | Бэкенд-разработчик 1
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | Разработка MVP веб-аудита | Лендинг, страница отчёта, загрузчик | Фронтенд-разработчик
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | Разработка MVP веб-аудита | MVP веб-аудита у 10–20 пользователей | QA-инженер
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | AI-слой и монетизация | AI-объяснения и исправления с повторной проверкой | ML/LLM-инженер
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | AI-слой и монетизация | Оплата Free / разовый аудит / Pro, кабинет | Фронтенд-разработчик
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке, ghost-подсказки, Cmd-K | Надстройка для Excel | Надстройка Office.js для Windows, Mac, веб | Бэкенд-разработчик 2
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | Тестирование, запуск и закрытие | Отчёт беты, исправленные замечания | Руководитель проекта
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | Тестирование, запуск и закрытие | Протоколы тестов, 0 блокирующих дефектов | QA-инженер
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | Тестирование, запуск и закрытие | Релиз v1, отчёт о метриках, план развития | Руководитель проекта
Схема WBS (дерево):

## Длительности (PERT)
Оценка длительности работ методом PERT, месяцы
Te = (O + 4M + P) / 6; принятая длительность округлена до целого месяца (шаг планировщика — 1 месяц). Жёлтые ячейки O, M, P — экспертные оценки (можно менять, расчёты пересчитаются).
Код | Название работы | Оптимистичная O | Наиболее вероятная M | Пессимистичная P | Te = (O+4M+P)/6 | Принятая длительность, мес. | Обоснование оценки
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 1 | 10 интервью с FP&A и консультантами, анализ конкурентов, согласование ТЗ с заказчиком
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | Юрист по GDPR и Закону РБ № 99-З; DPA с хостингом и LLM-провайдером
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 1 | Модульный монолит, схема PostgreSQL, контракт API; GitHub Actions
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 1 | Доработка текущего макета + 5 коридорных тестов страницы отчёта
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2 | Ручная разметка реальных моделей, генерация мутаций, чистый набор для ложных срабатываний
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 2 | 3 | 4.5 | 3.0833 | 3 | Самая рискованная часть: крайние случаи xlsx, пересчёт, правила
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2 | FastAPI, OAuth Google/Microsoft, S3 presigned, Redis + Arq
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | Next.js по макетам и контракту API (моки из OpenAPI до готовности бэкенда)
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | Сборка компонентов, E2E-тесты главного пути, деплой, запуск беты (Gate 2)
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 2 | Tool use, DSL правок, повторная верификация каждого плана, сверка чисел в тексте
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | Stripe Checkout, НДС ЕС, история файлов, управление подпиской
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке, ghost-подсказки, Cmd-K | 2 | 3 | 4.5 | 3.0833 | 3 | Office.js + React + Fluent UI, WebSocket p95 < 500 мс, матрица платформ Excel
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 1 | Еженедельные интервью, кнопки «полезно / ложное срабатывание» (Gate 3)
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 1 | Precision/recall в CI, OWASP ZAP, k6: 20 одновременных аудитов
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 1 | Публикация в AppSource, Product Hunt, SEO-страницы; итоговый отчёт (Gate 4)
| Сумма длительностей (без учёта параллельности) |  |  |  |  | 23

## Взаимосвязи
Взаимосвязи между работами
Тип всех связей — «финиш – старт» (FS): работа начинается после завершения всех непосредственных предшественников.
Код работы | Название работы | Непосредственные предшественники | Последующие работы | Тип связи | Вид операции
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | — | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | — | дробящаяся
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 1.0 | 9.0 | FS | последовательная
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 1.0 | 6.0, 7.0, 8.0 | FS | дробящаяся
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 1.0 | 8.0 | FS | последовательная
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 1.0 | 9.0 | FS | последовательная
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 3.0 | 9.0 | FS | последовательная
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 3.0 | 9.0 | FS | последовательная
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 3.0, 4.0 | 9.0 | FS | слияние
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 | 10.0, 11.0, 12.0 | FS | слияние, дробящаяся
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 9.0 | 13.0 | FS | последовательная
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 9.0 | 13.0 | FS | последовательная
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке, ghost-подсказки, Cmd-K | 9.0 | 13.0 | FS | последовательная
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 10.0, 11.0, 12.0 | 14.0 | FS | слияние
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 13.0 | 15.0 | FS | последовательная
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 14.0 | — | FS | последовательная
Параллельные работы: 2.0, 3.0, 4.0 и 5.0 (после 1.0); 6.0, 7.0 и 8.0 (после 3.0); 10.0, 11.0 и 12.0 (после 9.0).
Операции слияния: 8.0 (из 3.0, 4.0), 9.0 (из 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0) и 13.0 (из 10.0, 11.0, 12.0).
Дробящиеся операции: 1.0 (→ 2.0, 3.0, 4.0, 5.0), 3.0 (→ 6.0, 7.0, 8.0) и 9.0 (→ 10.0, 11.0, 12.0).
Разработка (6.0–8.0) начинается только после проектирования архитектуры и контракта API (3.0); фронтенд — ещё и после дизайна (4.0).

## Расчёт CPM
Расчёт ранних и поздних сроков, резервов и критического пути (метод CPM), месяцы от старта
ES = МАКС(EF предшественников); EF = ES + D; LF = МИН(LS последователей), для последней работы LF = длительности проекта; LS = LF − D; резерв TS = LS − ES.
Код | Работа | Предшественники | Последователи | Длительность D | Ранний старт ES | Ранний финиш EF | Поздний старт LS | Поздний финиш LF | Резерв TS | Критический путь
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | — | 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ДА
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 1.0 | 9.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | НЕТ
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 1.0 | 6.0, 7.0, 8.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ДА
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 1.0 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | НЕТ
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 1.0 | 9.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | НЕТ
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 3.0 | 9.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | ДА
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 3.0 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | НЕТ
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 3.0, 4.0 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | НЕТ
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 | 10.0, 11.0, 12.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | ДА
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 9.0 | 13.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | НЕТ
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 9.0 | 13.0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | НЕТ
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке, ghost-подсказки, Cmd-K | 9.0 | 13.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | ДА
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 10.0, 11.0, 12.0 | 14.0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | ДА
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 13.0 | 15.0 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | ДА
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 14.0 | — | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | ДА
| Длительность проекта (критический путь), мес. |  |  |  |  | 12
| Дата старта проекта |  |  |  |  | 2026-10-01
| Плановая дата завершения |  |  |  |  | 2027-09-30
| Критический путь |  |  |  |  | 1.0 → 3.0 → 6.0 → 9.0 → 12.0 → 13.0 → 14.0 → 15.0 |  |  |  | (проверка по формулам — колонка K)
Formulas:
Ранний финиш EF = EDATE([Ранний финиш EF, row above],INT(G21))+IF(MOD(G21,1)>0,14,0)-1

## Диаграмма Ганта
Диаграмма Ганта проекта TableMind (шаг шкалы — 1 месяц)
Красные полосы — работы критического пути; синие — некритические; светлая штриховка справа — резерв времени (до LF). Данные берутся из листа «Расчёт CPM».
[11 empty] | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12
Код | Работа | Предш. | Начало | Окончание | D, мес. | ES | EF | LF | Резерв | Крит. | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | сен 27
[11 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.0 | Анализ требований, интервью с пользователями и утверждение ТЗ | — | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ДА
2.0 | Юридическое оформление: политика конфиденциальности, условия, DPA | 1.0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | НЕТ
3.0 | Проектирование архитектуры, модели данных и API; CI/CD и окружения в ЕС | 1.0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ДА
4.0 | UX/UI-дизайн в Figma и коридорные тесты | 1.0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | НЕТ
5.0 | Сбор и разметка eval-набора (реальные, мутационные, чистые модели) | 1.0 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | НЕТ
6.0 | Разработка ядра верификации: парсер формул в AST, range graph, 15 правил | 3.0 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ДА
7.0 | Разработка бэкенда веб-аудита: API, авторизация, загрузка, очереди | 3.0 | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | НЕТ
8.0 | Разработка фронтенда веб-аудита и лендинга | 3.0, 4.0 | 2026-12-01 | 2027-01-31 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | НЕТ
9.0 | Интеграция, тестирование и релиз MVP веб-аудита (закрытая бета) | 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | ДА
10.0 | AI-слой: LLM gateway, объяснения, исправления через DSL, сверка текста | 9.0 | 2027-04-01 | 2027-05-31 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | НЕТ
11.0 | Монетизация: тарифы, Stripe, личный кабинет | 9.0 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | НЕТ
12.0 | Надстройка Excel: проверка при правке, ghost-подсказки, Cmd-K | 9.0 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | ДА
13.0 | Бета-тестирование v1 с 50 пилотными пользователями и доработка | 10.0, 11.0, 12.0 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | ДА
14.0 | Комплексное тестирование: AI-eval, безопасность (OWASP), нагрузка | 13.0 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 1 | 10 | 11 | 11 | 0 | ДА
15.0 | Публикация в AppSource, публичный запуск и закрытие проекта | 14.0 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0 | ДА
Контрольные точки (ворота):
| Gate 1: ТЗ утверждено |  | 2026-10-31
| Gate 2: MVP веб-аудита (закрытая бета) |  | 2027-03-31
| Gate 3: бета v1 с надстройкой завершена |  | 2027-07-31
| Gate 4: публичный релиз и закрытие проекта |  | 2027-09-30
Легенда:
работа критического пути (резерв = 0)
некритическая работа
резерв времени некритической работы
Formulas:
Начало = EDATE('Расчёт CPM'!$G22,INT([ES]))+IF(MOD([ES],1)>0,14,0)
Окончание = EDATE('Расчёт CPM'!$G22,INT([EF]))+IF(MOD([EF],1)>0,14,0)-1

## Гант (рисунок)
Диаграмма Ганта со связями между работами (рисунок)
Стрелки — связи «финиш – старт»; красные стрелки — связи внутри критического пути. Построено по тем же данным, что и лист «Диаграмма Ганта».

## Сетевой график (PDM)
Сетевой график проекта методом предшествования (операции в узлах, PDM)
В каждом узле: ES ¦ D ¦ EF сверху, LS ¦ TS ¦ LF снизу (месяцы от старта). Красным — критический путь. Значения совпадают с листом «Расчёт CPM».