## Реестр рисков
Наименование проекта: TableMind — AI-сервис проверки Excel-моделей (веб-аудит + надстройка Excel)
Методы идентификации: анализ документации (SDD, бизнес-анализ, WBS), контрольные листы (Боэм, ДеМарко — Листер), анализ допущений ПЗ1, мозговой штурм команды. Жёлтые ячейки — экспертные оценки; остальное считается формулами.
№ | Обозна- чение | Наименование риска | Категория | Влияние на проект (последствия) | Триггер | Вероят- ность P (0–1) | Воздей- ствие I (0–1) | Коэфф. K = P×I | Приоритет | Метод реагирования | Меры реагирования | Ответственный | Работы WBS | Потери при наступлении, BYN | Ожидаемые потери P×потери, BYN | Затраты на меры, BYN | Целесообразность мер | P после мер | I после мер | Остаточный K | Остаточный приоритет | Ранг по K
1 | R1 | Крупные платформы (Microsoft Copilot, ChatGPT / Claude for Excel) выпустят бесплатный «режим проверки» | Рыночный | Потеря уникальности, падение конверсии и выручки | Анонс функции аудита или верификации у лидеров рынка | 0.7 | 0.8 | 0.56 | Высокий | Снижение | Фокус на нише аудита финмоделей; сверка текста с таблицей и provenance; API/MCP как слой проверки для чужих AI-агентов; ежемесячный мониторинг конкурентов | Владелец продукта | 1.0, 15.0 | 45000 | 31500 | 5000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.5 | 0.6 | 0.3 | Средний | 2
2 | R2 | Высокая доля ложных срабатываний правил (precision критичных находок < 90%) | Технический | Потеря доверия, отток бета-пользователей, провал критерия приёмки | Доля подавленных находок > 15%; precision ниже порога в CI | 0.6 | 0.9 | 0.54 | Высокий | Снижение | Precision — главная метрика; чистый eval-набор; уровни серьёзности; подавление правил; правило выпускается только после прохождения eval | ML/LLM-инженер | 5.0, 6.0 | 70000 | 42000 | 8000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.3 | 0.6 | 0.18 | Средний | 4
3 | R3 | Пользователи не захотят менять привычную работу в Excel и пробовать новый сервис | Рыночный | Нет активации и продаж — продукт не подтверждает ценность | Менее 8% посетителей начинают аудит; нет повторных аудитов | 0.7 | 0.9 | 0.63 | Высокий | Снижение | Старт с веб-аудита без установки и надстройки внутри Excel; собственный редактор — только после подтверждения спроса; бесплатный тизер находок | Владелец продукта | 4.0, 12.0 | 70000 | 49000 | 4000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Средний | 1
4 | R4 | Срыв сроков критического пути из-за недооценки трудоёмкости (ядро, надстройка) | Организационный | Сдвиг релиза, рост затрат на оплату труда | Отставание > 2 недель от базового плана на воротах | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Высокий | Снижение | Ворота фаз, еженедельный контроль по диаграмме Ганта, MoSCoW — перенос Should в v2, AI-агенты для типового кода | Руководитель проекта | 6.0, 12.0 | 40000 | 32000 | 3000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Средний | 3
5 | R5 | Пользователи не готовы загружать конфиденциальные финмодели в облако | Рыночный | Низкая активация, мало данных для проверки ценности | Отказы на шаге загрузки > 70% | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Средний | Снижение | Блок доверия у загрузчика, хостинг в ЕС, удаление файлов по сроку, отказ от обучения на данных, демо-файл «проверить на примере» | Руководитель проекта | 2.0, 8.0 | 35000 | 17500 | 3000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.3 | 0.7 | 0.21 | Средний | 5
6 | R6 | Сложные элементы xlsx (объединённые ячейки, массивы, локали, внешние ссылки) — расхождение пересчёта с Excel | Технический | Ошибочные находки, сдвиг сроков разработки ядра | Доля ошибок парсинга > 5% на eval-наборе | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Средний | Снижение | Набор эталонных книг; сложные элементы только читаются с предупреждением и пометкой «проверено частично» | Бэкенд-разработчик 2 | 6.0 | 20000 | 12000 | 4000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Средний | 6
7 | R7 | Уход или выгорание ключевого разработчика ядра верификации | Организационный | Потеря знаний, срыв сроков критического пути | Снижение вовлечённости, переработки, внешнее предложение о работе | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Средний | Снижение | ADR и документация, обязательное код-ревью, совместное владение ядром двумя разработчиками, контроль нагрузки | Руководитель проекта | 6.0, 12.0 | 30000 | 12000 | 5000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Низкий | 8
8 | R8 | Рост цен или изменение условий LLM API | Финансовый | Снижение валовой маржи ниже 65% | Стоимость LLM > 30% выручки на пользователя | 0.5 | 0.6 | 0.3 | Средний | Снижение | LLM gateway с несколькими провайдерами, кэш промптов, эвристики до вызова LLM, лимиты тарифов | ML/LLM-инженер | 10.0 | 15000 | 7500 | 3000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Средний | 9
9 | R9 | Низкая конверсия Free → платный тариф (< 2%) | Финансовый | Цель «≥ 50 платящих пользователей» не достигнута | Конверсия < 2% через месяц после запуска оплаты | 0.5 | 0.7 | 0.35 | Средний | Снижение | Оплата в точке максимальной ценности («исправить и скачать»), разовый аудит 9 €, пробный Pro 7 дней, A/B-тест цен | Владелец продукта | 11.0, 15.0 | 30000 | 15000 | 3000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Средний | 7
10 | R10 | Превышение бюджета проекта | Финансовый | Нехватка средств на запуск и маркетинг | Освоение бюджета опережает план более чем на 10% | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Средний | Принятие | Резерв 10% от базовой стоимости (47 000 BYN), ежемесячный контроль затрат, приоритизация Must have | Руководитель проекта | все | 25000 | 10000 | 500 | Принятие: покрывается резервом | 0.5 | 0.4 | 0.2 | Средний | 13
11 | R11 | Лицензия движка пересчёта формул (например, GPLv3) несовместима с закрытым SaaS | Правовой | Замена библиотеки, +1–2 месяца на критическом пути | Выбрана библиотека с copyleft-лицензией | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Средний | Уклонение | Проверка лицензий на этапе архитектуры, выбор permissive-библиотек или собственный пересчёт, проверка лицензий в CI | Бэкенд-разработчик 1 | 3.0, 6.0 | 30000 | 12000 | 2000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.1 | 0.7 | 0.07 | Низкий | 10
12 | R12 | Не удастся привлечь 10–20 пилотных пользователей с реальными финмоделями | Организационный | Нерепрезентативный eval-набор, правила настроены «вслепую» | К концу 2-го месяца < 5 пилотных пользователей | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Средний | Снижение | Прямой выход на бухгалтерские и консалтинговые фирмы, бесплатный аудит шаблона, открытые финмодели как резерв | Руководитель проекта | 1.0, 5.0 | 35000 | 10500 | 2000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.2 | 0.6 | 0.12 | Низкий | 14
13 | R13 | Нарушение GDPR / Закона РБ № 99-З «О защите персональных данных» при передаче данных LLM-провайдеру | Правовой | Штрафы, блокировка обработки, репутационный ущерб | Нет DPA с провайдером; провайдер без обработки в ЕС | 0.3 | 0.9 | 0.27 | Средний | Уклонение | Только провайдеры с zero data retention и регионом ЕС; DPA; реестр обработки; в LLM передаётся профиль таблицы, а не весь файл | Руководитель проекта (юрист) | 2.0, 10.0 | 80000 | 24000 | 4000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.1 | 0.9 | 0.09 | Низкий | 11
14 | R14 | Задержка или отказ в публикации надстройки в Microsoft AppSource | Внешний | Сдвиг публичного релиза основного продукта | Замечания валидации AppSource; проверка дольше 4 недель | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Средний | Снижение | Подача за 6 недель до запуска, прохождение чек-листа валидации, веб-аудит как независимый канал продаж | Фронтенд-разработчик | 12.0, 15.0 | 15000 | 7500 | 2000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.3 | 0.4 | 0.12 | Низкий | 12
15 | R15 | Раздувание требований (собственный редактор, коннекторы, Google Sheets) | Организационный | Распыление ресурсов, срыв сроков MVP | Запросы вне списка Must/Should от заказчика и бета-пользователей | 0.6 | 0.4 | 0.24 | Средний | Уклонение | Зафиксированный список Won’t have, процедура управления изменениями, бэклог v2 | Владелец продукта | 1.0, 13.0 | 12000 | 7200 | 500 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Низкий | 15
16 | R16 | Утечка файлов клиентов (ошибка разграничения доступа, взлом) | Безопасность | Штрафы, потеря доверия, закрытие B2B-продаж | Аномальные запросы к хранилищу; критическая уязвимость в зависимостях | 0.2 | 1 | 0.2 | Средний | Снижение + передача | RLS по воркспейсу, шифрование, песочница без сети, сканирование зависимостей, пентест; страхование киберрисков | Бэкенд-разработчик 1 | 7.0, 14.0 | 100000 | 20000 | 6000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.1 | 0.9 | 0.09 | Низкий | 16
17 | R17 | Prompt injection через содержимое ячеек и текста документа | Безопасность | Искажённые планы агента, утечка системного промпта | Внедрённые инструкции из тестового набора проходят фильтр | 0.2 | 0.6 | 0.12 | Низкий | Снижение | Данные в помеченных блоках, у агента нет инструментов с внешними эффектами, верификация каждого плана | ML/LLM-инженер | 10.0, 14.0 | 15000 | 3000 | 2000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.1 | 0.5 | 0.05 | Низкий | 18
18 | R18 | Искажение структуры, стилей или диаграмм xlsx при экспорте исправленного файла | Технический | Пользователь получает повреждённую книгу, потеря доверия к исправлениям | Регрессионный тест «до/после экспорта» показывает отличия вне исправленных ячеек | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Средний | Снижение | Точечная правка XML внутри исходного пакета xlsx вместо пересохранения; регрессионный тест экспорта; проверка открытия в Excel для Windows, Mac и веб | Бэкенд-разработчик 1 | 7.0, 9.0 | 20000 | 8000 | 2000 | Оправданы (затраты < ожид. потерь) | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Низкий | 17
19 | R19 | Временная недоступность провайдера LLM | Технический | Нет AI-объяснений и Cmd-K на время сбоя | Ошибки или таймауты API > 5% за час | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Низкий | Принятие | Проверки работают без LLM; шаблонные объяснения из каталога правил; переключение провайдера в gateway | ML/LLM-инженер | 10.0 | 6000 | 2400 | 1500 | Принятие: покрывается резервом | 0.4 | 0.2 | 0.08 | Низкий | 19
|  | Итого | [12 empty] | 323100 | 60500
Сводка
|  | Рисков высокого приоритета | 4
|  | Рисков среднего приоритета | 13
|  | Рисков низкого приоритета | 2
|  | Средний коэффициент K до мер | 0.32526
|  | Средний коэффициент K после мер | 0.14211
|  | Снижение суммарного риска, % | 56.31%
|  | Затраты на меры (заложены в статьи бюджета как работы WBS), BYN | 60500
|  | Резерв на риски (10% от базовой стоимости), BYN | 47000
|  | Ожидаемые потери по принятым рискам, BYN | 12400
|  | Резерв покрывает принятые риски? | ДА
Возможности (положительные риски)
| Код | Возможность | Эффект для проекта | Триггер | Вероятность | Стратегия
| В.1 | Партнёрство с бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами | +20–30 платящих мест по тарифу Team | Две и более фирмы бесплатно проверили свой шаблон | 0.4 | Использование: пилот Team со скидкой, совместные кейсы
| В.2 | Спрос AI-компаний на проверку через API / MCP | Новый B2B-канал, защита от конкуренции встроенных ассистентов | Запросы на API от бета-пользователей и интеграторов | 0.3 | Усиление: вынести API раньше, в начало v2
| В.3 | AI-агенты для кодирования ускорят типовые работы | Сокращение сроков обвязки бэкенда и фронтенда на 20–30% | Скорость закрытия задач выше плана на воротах 2 | 0.6 | Использование: высвободившееся время — в резерв критического пути

## Шкалы оценки
Шкалы качественной оценки рисков проекта TableMind (бюджет 517 000 BYN, срок 12 месяцев)
Шкала вероятности (P, от 0 до 1)
Оценка P | Описание | Пример для проекта | Вероятность наступления
0,1–0,2 | Очень низкая | Единичный случай в отрасли | < 20%
0,2–0,4 | Низкая | Возможно, но маловероятно за год | 20–40%
0,4–0,6 | Средняя | Случается примерно в половине похожих проектов | 40–60%
0,6–0,8 | Высокая | Скорее произойдёт, есть явные признаки | 60–80%
0,8–1,0 | Очень высокая | Почти наверняка | > 80%
Шкала воздействия (I, от 0 до 1)
Оценка I | Описание | Финансовые потери | Сроки | Репутация / качество | Юридические последствия
0,1–0,2 | Очень низкое | < 5 000 BYN (< 1% бюджета) | задержка < 1 недели | незаметно пользователям | нет
0,3–0,4 | Низкое | 5 000–15 000 BYN | до 2 недель | единичные жалобы | предписание без штрафа
0,5–0,6 | Среднее | 15 000–30 000 BYN | до 1 месяца | снижение метрик беты | штраф по Закону № 99-З
0,7–0,8 | Высокое | 30 000–60 000 BYN | 1–2 месяца, срыв ворот | срыв критерия приёмки, отток | проверка регулятора (НЦЗПД, надзор ЕС)
0,9–1,0 | Очень высокое | > 60 000 BYN | срыв проекта | потеря доверия рынка | штраф GDPR, блокировка обработки
Приоритет риска по коэффициенту K = P × I (пороги — как в шаблоне «Карта рисков в Excel»: 0,505 и 0,14)
Приоритет | Порог K | Действие
Высокий (K > 0,505) | 0.505 | Обязательные меры, еженедельный мониторинг, владелец — член команды
Средний (0,14 ≤ K ≤ 0,505) | 0.14 | Меры при экономической целесообразности, мониторинг на воротах
Низкий (K < 0,14) | 0 | Принятие, контроль по триггеру
Методы реагирования (PMBOK): уклонение — изменить план и исключить угрозу; снижение — уменьшить вероятность и/или последствия; передача — переложить последствия на третью сторону (договор, страхование); принятие — осознанно оставить риск и покрыть его резервом.

## Карта рисков
Карта рисков проекта TableMind (вероятность × воздействие)
Сетка 0,1 × 0,1, как «3 вариант» в шаблоне: в ячейке — риски с такими P и I (формулы из «Реестра рисков»). Цвет — по K = P × I: > 0,505 высокий, 0,14–0,505 средний, < 0,14 низкий.
I ↓ / P →
Сила воздействия риска I | 1 |  | R16
| 0.9 |  |  | R13 |  |  | R2 | R3
| 0.8 |  |  | R12 | R7 | R5 |  | R1
| 0.7 |  |  |  | R11 | R9 |  |  | R4
| 0.6 |  | R17 |  | R10 | R8 | R6
| 0.5 |  |  |  | R18 | R14
| 0.4 | [5 empty] | R15
| 0.3 |  |  |  | R19
0.2
0.1
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Вероятность возникновения риска P
Высокий приоритет (K > 0,505)
Средний приоритет (0,14 ≤ K ≤ 0,505)
Низкий приоритет (K < 0,14)
Топ-5 рисков по коэффициенту K
| Место | 0.1: Риск; 0.7: K; 0.8: Приоритет
| 1 | 0.1: R3 — Пользователи не захотят менять привычную работу в Excel и пробовать новый сервис; 0.7: 0.63; 0.8: Высокий
| 2 | 0.1: R1 — Крупные платформы (Microsoft Copilot, ChatGPT / Claude for Excel) выпустят бесплатный «режим проверки»; 0.7: 0.56; 0.8: Высокий
| 3 | 0.1: R4 — Срыв сроков критического пути из-за недооценки трудоёмкости (ядро, надстройка); 0.7: 0.56; 0.8: Высокий
| 4 | 0.1: R2 — Высокая доля ложных срабатываний правил (precision критичных находок < 90%); 0.7: 0.54; 0.8: Высокий
| 5 | 0.1: R5 — Пользователи не готовы загружать конфиденциальные финмодели в облако; 0.7: 0.4; 0.8: Средний