## Приветствие
Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна и я разработала данный файл в обучающих целях для сайта
https://course-excel.ru/

## Таблица с рисками
Наименование проекта: |  | TableMind — AI-сервис проверки Excel-моделей (веб-аудит + надстройка Excel)
[5 empty] | от 0 до 1 | от 0 до 1
Номер риска | Обозначение риска | Наименование риска | Влияние риска на проект/предприятие | Что является триггером для проявление данного риска? | Оценка вероятности возникновения риска | Оценка силы воздействия риска | Итоговый коэффициент | Мероприятия по минимизации рисков
1 | R 1 | Крупные платформы (Microsoft Copilot, ChatGPT / Claude for Excel) выпустят бесплатный «режим проверки» | Высокое — потеря уникальности, падение конверсии и выручки | Анонс функции аудита или верификации у лидеров рынка | 0.7 | 0.8 | 0.56 | Снижение. Фокус на нише аудита финмоделей; сверка текста с таблицей и provenance; API/MCP как слой проверки для чужих AI-агентов; ежемесячный мониторинг конкурентов. Ответственный: Владелец продукта.
2 | R 2 | Высокая доля ложных срабатываний правил (precision критичных находок < 90%) | Критическое — потеря доверия, отток бета-пользователей, провал критерия приёмки | Доля подавленных находок > 15%; precision ниже порога в CI | 0.6 | 0.9 | 0.54 | Снижение. Precision — главная метрика; чистый eval-набор; уровни серьёзности; подавление правил; правило выпускается только после прохождения eval. Ответственный: ML/LLM-инженер.
3 | R 3 | Пользователи не захотят менять привычную работу в Excel и пробовать новый сервис | Критическое — нет активации и продаж — продукт не подтверждает ценность | Менее 8% посетителей начинают аудит; нет повторных аудитов | 0.7 | 0.9 | 0.63 | Снижение. Старт с веб-аудита без установки и надстройки внутри Excel; собственный редактор — только после подтверждения спроса; бесплатный тизер находок. Ответственный: Владелец продукта.
4 | R 4 | Срыв сроков критического пути из-за недооценки трудоёмкости (ядро, надстройка) | Высокое — сдвиг релиза, рост затрат на оплату труда | Отставание > 2 недель от базового плана на воротах | 0.8 | 0.7 | 0.56 | Снижение. Ворота фаз, еженедельный контроль по диаграмме Ганта, MoSCoW — перенос Should в v2, AI-агенты для типового кода. Ответственный: Руководитель проекта.
5 | R 5 | Пользователи не готовы загружать конфиденциальные финмодели в облако | Высокое — низкая активация, мало данных для проверки ценности | Отказы на шаге загрузки > 70% | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Снижение. Блок доверия у загрузчика, хостинг в ЕС, удаление файлов по сроку, отказ от обучения на данных, демо-файл «проверить на примере». Ответственный: Руководитель проекта.
6 | R 6 | Сложные элементы xlsx (объединённые ячейки, массивы, локали, внешние ссылки) — расхождение пересчёта с Excel | Среднее — ошибочные находки, сдвиг сроков разработки ядра | Доля ошибок парсинга > 5% на eval-наборе | 0.6 | 0.6 | 0.36 | Снижение. Набор эталонных книг; сложные элементы только читаются с предупреждением и пометкой «проверено частично». Ответственный: Бэкенд-разработчик 2.
7 | R 7 | Уход или выгорание ключевого разработчика ядра верификации | Высокое — потеря знаний, срыв сроков критического пути | Снижение вовлечённости, переработки, внешнее предложение о работе | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Снижение. ADR и документация, обязательное код-ревью, совместное владение ядром двумя разработчиками, контроль нагрузки. Ответственный: Руководитель проекта.
8 | R 8 | Рост цен или изменение условий LLM API | Среднее — снижение валовой маржи ниже 65% | Стоимость LLM > 30% выручки на пользователя | 0.5 | 0.6 | 0.3 | Снижение. LLM gateway с несколькими провайдерами, кэш промптов, эвристики до вызова LLM, лимиты тарифов. Ответственный: ML/LLM-инженер.
9 | R 9 | Низкая конверсия Free → платный тариф (< 2%) | Высокое — цель «≥ 50 платящих пользователей» не достигнута | Конверсия < 2% через месяц после запуска оплаты | 0.5 | 0.7 | 0.35 | Снижение. Оплата в точке максимальной ценности («исправить и скачать»), разовый аудит 9 €, пробный Pro 7 дней, A/B-тест цен. Ответственный: Владелец продукта.
10 | R 10 | Превышение бюджета проекта | Среднее — нехватка средств на запуск и маркетинг | Освоение бюджета опережает план более чем на 10% | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Принятие. Резерв 10% от базовой стоимости (47 000 BYN), ежемесячный контроль затрат, приоритизация Must have. Ответственный: Руководитель проекта.
11 | R 11 | Лицензия движка пересчёта формул (например, GPLv3) несовместима с закрытым SaaS | Высокое — замена библиотеки, +1–2 месяца на критическом пути | Выбрана библиотека с copyleft-лицензией | 0.4 | 0.7 | 0.28 | Уклонение. Проверка лицензий на этапе архитектуры, выбор permissive-библиотек или собственный пересчёт, проверка лицензий в CI. Ответственный: Бэкенд-разработчик 1.
12 | R 12 | Не удастся привлечь 10–20 пилотных пользователей с реальными финмоделями | Высокое — нерепрезентативный eval-набор, правила настроены «вслепую» | К концу 2-го месяца < 5 пилотных пользователей | 0.3 | 0.8 | 0.24 | Снижение. Прямой выход на бухгалтерские и консалтинговые фирмы, бесплатный аудит шаблона, открытые финмодели как резерв. Ответственный: Руководитель проекта.
13 | R 13 | Нарушение GDPR / Закона РБ № 99-З «О защите персональных данных» при передаче данных LLM-провайдеру | Критическое — штрафы, блокировка обработки, репутационный ущерб | Нет DPA с провайдером; провайдер без обработки в ЕС | 0.3 | 0.9 | 0.27 | Уклонение. Только провайдеры с zero data retention и регионом ЕС; DPA; реестр обработки; в LLM передаётся профиль таблицы, а не весь файл. Ответственный: Руководитель проекта (юрист).
14 | R 14 | Задержка или отказ в публикации надстройки в Microsoft AppSource | Среднее — сдвиг публичного релиза основного продукта | Замечания валидации AppSource; проверка дольше 4 недель | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Снижение. Чек-лист валидации AppSource проходится на бете 13.0 и в тестировании 14.0; подача — в первый день работы 15.0 (01.09.2027), проверка до 4 недель укладывается в месяц работы; при задержке публичный запуск идёт через веб-аудит, надстройка публикуется позже. Ответственный: Фронтенд-разработчик.
15 | R 15 | Раздувание требований (собственный редактор, коннекторы, Google Sheets) | Низкое — распыление ресурсов, задержка MVP до 2 недель | Запросы вне списка Must/Should от заказчика и бета-пользователей | 0.6 | 0.4 | 0.24 | Уклонение. Зафиксированный список Won’t have, процедура управления изменениями, бэклог v2. Ответственный: Владелец продукта.
16 | R 16 | Утечка файлов клиентов (ошибка разграничения доступа, взлом) | Критическое — штрафы, потеря доверия, закрытие B2B-продаж | Аномальные запросы к хранилищу; критическая уязвимость в зависимостях | 0.2 | 1 | 0.2 | Снижение + передача. RLS по воркспейсу, шифрование, песочница без сети, сканирование зависимостей, пентест; страхование киберрисков. Ответственный: Бэкенд-разработчик 1.
17 | R 17 | Prompt injection через содержимое ячеек и текста документа | Среднее — искажённые планы агента, утечка системного промпта | Внедрённые инструкции из тестового набора проходят фильтр | 0.2 | 0.6 | 0.12 | Снижение. Данные в помеченных блоках, у агента нет инструментов с внешними эффектами, верификация каждого плана. Ответственный: ML/LLM-инженер.
18 | R 18 | Искажение структуры, стилей или диаграмм xlsx при экспорте исправленного файла | Среднее — пользователь получает повреждённую книгу, потеря доверия к исправлениям | Регрессионный тест «до/после экспорта» показывает отличия вне исправленных ячеек | 0.4 | 0.5 | 0.2 | Снижение. Точечная правка XML внутри исходного пакета xlsx вместо пересохранения; регрессионный тест экспорта; проверка открытия в Excel для Windows, Mac и веб. Ответственный: Бэкенд-разработчик 1.
19 | R 19 | Временная недоступность провайдера LLM | Низкое — нет AI-объяснений и исправлений на время сбоя | Ошибки или таймауты API > 5% за час | 0.4 | 0.3 | 0.12 | Принятие. Проверки работают без LLM; шаблонные объяснения из каталога правил; переключение провайдера в gateway. Ответственный: ML/LLM-инженер.

## Карта рисков
Карта рисков для проекта
1 вариант
Дополнение к видео: чтобы в ручную не прописывать подписи к данным на рисунке можно сделать следующие действия:
1) нажать на любую точку на графике правой кнопкой мыши и добавить подписи к данным
2) далее нажать на подписи данных правой кнопкой мыши и выбрать формат подписей к данным
3) в параметрах подписи убрать галочки "Значения X" и "линии выноски"
4) выбрать галочку "Значение из ячеек" и сослаться на столбец с кратким наименованием рисков
2 вариант
Оценка силы воздействия риска | 0,8-1
| 0,6-0,8 | [6 empty] | Высокий приоритет
| 0,5 - 0,6 | [6 empty] | Средний приоритет
| 0,1 - 0,5 | [6 empty] | Низкий приоритет
| 0 | 0,1-0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6-0,8 | 0,8 - 1
Оценка вероятности возникновения риска
Оценка силы воздействия риска | 1
| 0.9 | [11 empty] | Итоговый коэффициент
| 0.8 | [10 empty] | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | [10 empty] | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | [10 empty] | Низкий приоритет | менее 0,14
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска
3 вариант
Оценка силы воздействия риска | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
| 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.9 |  | Итоговый коэффициент
| 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | Высокий приоритет | от 0,505 до 1
| 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | Средний приоритет | от 0,14 до 0,505
| 0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | Низкий приоритет | менее 0,14
| 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
| 0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4
| 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3
| 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
Оценка вероятности возникновения риска